中山市防空警报试鸣暨“珠三角天盾-2022”城市人民防空协同演习方案

为贯彻落实《中华人民共和国人民防空法》《广东省人防办关于印发<广东省2022年人民防空工作安排>的通知》《广东省人防办关于印发<珠三角城市群人民防空协同发展实施方案>的通知》有关精神，根据《广东省人民防空办公室关于印发<“珠三角天盾——2022”城市人民防空协同演习方案>的通知》，我市定于国防教育日2022年9月17日（星期六）上午，进行防空警报试鸣暨“珠三角天盾-2022”城市人民防空协同演习。为严密组织好各项工作，确保警报试鸣及演习顺利进行，特制定本实施方案。

一、指导思想和目的

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以军委新时代军事战略方针为统揽，深入贯彻习近平强军思想，深刻把握国际战略格局演变和周边安全形势发展，着眼制衡强敌，依据《“珠三角天盾-2022”城市人民防空协同演习方案》，深入研究基于信息化条件下的临战动员、平战转换、预警报知、人员防护、跨区支援等内容。在创新训法战法上取得成效，促进人防转型升级和高质量发展，全面提升中山市履行“战时防空，平时服务，应急支援”使命任务的能力。

二、演习时间、地点及方法

（一）演习时间:2022年9月17日（全民国防教育日，9月份第三个星期六）09时00分至12时00分。

（二）演习地点:中山市人防指挥所、中山市人防疏散基地（紫马岭公园）及紫马岭公园北广场公共人防工程。

（三）演习方式方法:室内与室外、指挥部与实兵行动相结合的方式组织实施。

三、演习内容

中山市参与“珠三角天盾-2022”城市人民防空协同演习的具体内容如下：

- 平战转换阶段

1.开设指挥所。一是开设市人防指挥部。由分管副市长担任指挥长，军分区领导和市人防办主任担任副指挥长。指挥部下设指挥控制中心、情报信息部、政治工作部、综合保障部。二是开设市人防机动指挥所，便于前出机动指挥。三是开设东区街道疏散掩蔽分群。四是开设跨区域支援行动大队指挥组。

2.临战动员和宣传教育。依据平战转换预案，组织开展临战动员和宣传教育演练。

- 行动筹划阶段

1.参加珠三角城市群协调会议。依托全省人防视频会议系统，参加协调会议，协调信息联通、人口疏散、预警报知、力量跨区支援等内容。

2.召开协同会议。分析判断情况、提出报告建议、定下行动决心，做好防敌空袭准备。

3.组织临战疏散。组织人员临战疏散到中山市人防疏散基地（紫马岭公园）开展人口安置、宣传教育、自救互救技能培训、医疗救护和心理疏导演练。

- 行动实施阶段

1.预警报知。按照指挥部命令，在中山市全域，通过各镇街共500个固定防空警报点及4个多媒体警报点统一发放防空警报。

发放预先警报：组织在中山市人防疏散基地（紫马岭公园）参加演习的人员快速疏散到紫马岭公园北广场公共人防工程。

发放空袭警报。在紫马岭公园北广场公共人防工程内开展人口安置、医疗救护和心理疏导。

发放解除警报：组织掩蔽人员有序撤离掩蔽区域。

2.跨区域支援。根据任务抽组人员组建跨区域支援大队，快速集结，携带装备支援珠海。

四、防空警报试鸣

（一）防空警报试鸣时间定于国防教育日（2022年9月17日星期六）上午10时40分至11时00分，试鸣范围中山市全域。

（二）防空警报器鸣放各种信号的具体时间如下：

10时40分至10时43分试鸣预先警报：鸣36秒、停24秒，反复三遍为一个周期（持续180秒）；

10时50分至10时53分试鸣空袭警报：鸣6秒、停6秒，反复十五遍为一个周期（持续180秒）；

11时00分至11时03分试鸣解除警报：连续鸣180秒。

（三）防空警报试鸣期间，全市生产、学习、生活及一切社会活动照常进行。

五、组织机构

成立中山市人民防空指挥部，组织机构如下：

指挥长：由曾奕副市长担任。

副指挥长：市人防办主任翁计传、中山军分区相关负责人担任。

下设指挥控制中心、情报信息部、政治工作部、综合保障部。

指挥控制中心主任由市住房城乡建设局分管人防领域副局长担任。主要负责组织开设指挥所;分析判断人民防空情况，提出行动报告建议，拟制上报行动构想；组织协同动作和保障等。

情报信息部主任由中山军分区相关负责人担任。主要负责组织构建信息网络，搜集处理情报信息，指挥控制情报信息力量行动。

政治工作部主任由市委宣传部相关负责人担任。主要负责修订完善政治工作计划，组织宣传动员，实施舆情管控，组织民众心理防护和防间保密、心理疏导等。

综合保障部主任由市发展改革局相关负责人担任，主要负责修订完善综合保障计划，指挥控制保障力量行动。

- 任务分工

- 中山军分区

1.协调2名相关负责人分别担任市人防指挥部副指挥长、情报信息部主任参加演习；

2.相关领导和参谋人员参加演习筹备工作，指导配合演习。

（二）市委宣传部

1.安排1名相关负责人担任政治工作部主任参加演习。

2.9月12-17日，协调市委网信办利用《中山发布》微信公众号发布防空警报试鸣通告；协调中山日报、中山广播电视台、各镇街电视台连续登载（播放）防空警报试鸣通告。

3.做好演习宣传报道工作，统一宣传口径，指导各镇街宣传部门和各媒体做好宣传报道工作，并督促做好演习声像、图片资料的采集、收集工作。

（三）市政府办公室

1.协调分管副市长担任市人防指挥部指挥长参加演习。

2.9月12日,印发防空警报试鸣通告。

3.协调市直有关部门做好演习相关工作。

（四）市发展改革局

安排1名相关负责人担任综合保障部主任参加演习。

（五）市住房城乡建设局（市人民防空办公室）

1.负责中山市参与演习的策划、组织、计划、协同、教育、宣传、总结等工作。

2.负责拟制演习方案等有关文书。

3.负责组织开设人防基本、机动指挥所、跨区域支援大队指挥组。

4.负责全市防空警报试鸣工作及试鸣前警报器的检查、测试、维护工作，协调相关单位在演习当天同步发放防空警报信号。

5.负责组织预演和正式演习。

6.负责收集、整理、汇编演习资料。

（六）市供电局

1.负责演习指挥场所、人员疏散演练现场及全市防空警报试鸣时的供电保障。

2.派50名抢险抢修专业队队员参加跨区域支援珠海预演。

（七）市卫生健康局

派10名医疗救护专业队队员参加跨区域支援珠海预演。

（八）市红十字会

派2名心理防护专业队队员参加预演及演习。

（九）市城管和执法局

协调提供演习场地，并做好现场秩序维护。

（十）市公安局

1.负责维持防空警报试鸣和演习期间的社会秩序。

2.负责配合演习的其他工作。

（十一）东区街道办事处

1.负责开设东区街道疏散掩蔽分群。

2.负责人防疏散基地（紫马岭公园）现场组织指挥。

3.安排50-100名工作人员参加疏散演练。

4.安排2名社区医疗救护人员参与演习。

5.配合预演及演习的其他工作。

（十二）火炬开发区管委会、翠亨新区管委会、各镇政府、街道办事处

1.9月12-17日，各镇街利用主要道路、十字路口的电子屏幕，播放人民防空及警报试鸣的标语口号，并利用各种途径加强宣传。

2.防空警报试鸣期间，委派辖区内防空警报管理工作人员对防空警报设备进行监听，确认该警报设备是否正常，并在试鸣结束后收集监听信息，报市住房城乡建设局。

（十三）中山市广播电视台、中山日报

1.做好防空警报试鸣的宣传报道。

2.协助做好演习实施时的声像资料采集、收集、整理工作。

（十四）中国电信中山分公司、中国移动中山分公司、中国联通中山分公司

协助利用手机短信息平台发布防空警报信息。

五、工作要求

城市人民防空协同演习及警报试鸣是我市一项重要的工作，为保证演习及试鸣工作顺利进行，特要求如下：

（一）提高认识，高度重视。组织中山市防空袭警报试鸣暨“珠三角天盾-2022”城市人民防空协同演习，是深入贯彻落实《人民防空训练规定》《人民防空训练与考核大纲》、持续深化人民防空军事斗争准备的重要举措，各级领导必须高度重视，把防空警报试鸣及演习作为提高全民国防观念和人防意识的重要措施来抓。全市各镇街、各有关部门和各事业、企业单位，在市人民防空指挥部的领导下，统一组织、统一指挥、统一行动。

（二）明确责任，做好分工。各单位要根据演习方案安排，进一步细化参演任务，加强组织领导，精心筹划准备，明确责任分工，严格落实责任制，明确完成时限、标准要求，尽早开展工作，确保演习各项工作按时按要求完成。

（三）密切协作，抓好落实。参与实施防空警报试鸣及演习的部门、单位，要在指挥部的统一领导下，以高度责任感，严肃认真地做好协同演习及警报统控设备检测、调试、监听工作，确保工作顺利进行。

（四）加强管理，确保安全。各单位要树牢安全观和保密观，加强疫情防控和安全管理，认真落实安全和保密措施，严禁在互联网上传送有关涉密资料。